## 1-封面
附件2-1
省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）
项目名称：华南农业大学综合体育馆
批复立项时间：2021年11月10日
资金主管部门：广东省教育厅

## 2-公开目录
附件2-2
省级财政投资基本建设项目公开目录
1.项目基本情况表
2.项目预算执行情况表（2022年）
3.项目招投标实施情况公开表
4.项目建议书(或可行性研究报告、初步设计概算）
5.项目绩效评价信息（或审计信息）
注：部门可根据实际情况增加公开内容。

## 3-基本情况表
附件2-3
省级财政投资基本建设项目基本情况表
单位：万元 平方米
项目名称 | 华南农业大学综合体育馆 | 主管部门 | 广东省教育厅
项目建设（使用）单位 | 华南农业大学 | 项目总投资金额 | 44553万元
立项文号 | 粤发改投审[2021]95号 | 项目建设进展情况 | 设计及报建阶段
项目建筑面积 | 总建筑面积52450平方米，其中地上面积34050平方米（室内体育场馆及其他配套功能用房），地下面积为18400平方米（按规划应配置的设备用房、机动车泊位及人防设施等）。
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金
√
资金到位情况 | 资金当年到位情况：根据广东省财政厅安排，明确以粤财科教【2022】7号下达华农体育馆建设项目11700万元。 资金累计到位情况：省级财政资金，累计下达经费22160万元。
绩效目标 | 完成华南农业大学综合体育馆项目方案、初步设计以及报建工作；完成EPC设计及施工图审查工作；开展施工，项目土方开挖、基坑支护等基础施工，以及主体结构施工等。
资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

## 4-执行情况表
附件2-4
华南农业大学综合体育馆项目预算执行计划表（2022年）
单位：万元
序号 | 项目年度预算总额 | 合同名称 | 中标单位 | 合同金额 | 申请2022年支付合同金额 |  | 2021年已支付合同金额
[5 empty] | 财政支付金额 | 自筹金额 | 财政支付金额 | 自筹金额
小计 |  |  |  | 37936.4777 | 11700 |  | 10110.7253
| 11700 | 合同1：华南农业大学综合体育馆项目工程勘察设计合同 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司/广州地质勘察基础工程有限公司 | 665.4418 | 33.2724 |  | 133.0884
|  | 合同2：华南农业大学综合体育馆项目全过程工程咨询服务合同 | 广东工程建设监理有限公司/中量工程咨询有限公司 | 886.47 | 396.2145 |  | 205.045
|  | 合同3：华南农业大学综合体育馆项目设计施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司/华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 37147.9685 | 11101.2367 |  | 9772.5919
|  | 材料检测 |  | 728.5091 | 109.2764 |  | 0
|  | 建设管理 |  | 60 | 60 |  | 0
备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

## 5-招投标情况表
附件2-5
华南农业大学综合体育馆项目招投标实施情况公开表
类别 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 中标单位
| 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标
勘察、方案设计、初步设计 | √ |  |  | √ | √ |  | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司/广州地质勘察基础工程有限公司
全过程工程咨询 （含设计管理、工程监理、全过程造价咨询等） | √ |  |  | √ | √ |  | 广东工程建设监理有限公司/中量工程咨询有限公司
工程总承包 | √ |  |  | √ | √ |  | 中国建筑第八工程局有限公司/华南理工大学建筑设计研究院有限公司
设备
重要材料
其他